## TDB
Parrainages | [13 empty] | Partenariats (vision trésorerie, hors AFD/MAE) | [13 empty] | Projets en cours
| Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Stratégiques | Avct | Tendance | Risque | Commentaires
| Engagt FR (k€) | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |  | Prévision (besoin) | 38.75 | 77.5 | 116.25 | 155 | 193.75 | 232.5 | 271.25 | 310 | 348.75 | 387.5 | 426.25 | 465 |  | PRODON | 50% | 3 | 3
| Réal | 1: 13.8; 2: 29.2; 3: 42.3; 4: 62.9; 5: 68.1 |  | Engagt (k€) / Acquis | 9.5 | 10.5 | 39 | 57 | 81 | [8 empty] | Contrôle de gestion projet | 50% | 3 | 2
| Cotis 20 (obj 6,9k€) | 1: 0.8; 2: 1.29; 3: 1.53; 4: 1.83; 5: 2.18 |  | Déposé/ Demandé | 28 | 28 | 28 | 28 | 53 | [8 empty] | IDEAS (Livrables Criticité 1) | 60% | 2 | 3
| Nbre de parrains actifs FR+Intl | 1: 478; 2: 482; 3: 480; 4: 469; 5: 467 |  | Potentiel/ A activer | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | [8 empty] | Legs, Donations, AV | 10% |  | 3 | Initié
| Nb nouveaux parrains (obj 40 fin juin) | 1: 6; 2: 10; 3: 13; 4: 17; 5: 19 | [15 empty] | Collecte COVID-19 | 60% | 2 | 3
[15 empty] | Actions de fid. prev. | [13 empty] | Mécénat d'entreprise | 20% |  | 3 | Wavestone, BNPP
Actions de fid. Réal.
[29 empty] | Bailleurs critiques | Avct | Tendance | Risque | Commentaires
[29 empty] | AFD PASSI (600k€ / 3 ans) | 95% | 2 | 3 | Dépôt fév
[29 empty] | LUX PASSI et NEGROS 2019 | 60% | 2 | 3 | Rapport
[29 empty] | LUX Negros (900k€ /3 ans) | 0% |  | 4 | dépôt juillet
[29 empty] | LUX PASSI (900k€ /3 ans) | 0% |  | 4 | dépôt juillet
[30 empty] | 100% | 1 | 4
[30 empty] | 0 | 3 | 1
Mission Sociale France - Actions écoles et plaidoyer | [13 empty] | Communication | [13 empty] | Ressources
| Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Humaines
| Interv. Prévues | 1: 24; 2: 28; 3: 32; 4: 44; 5: 56; 6: 69 |  | Notoriété (OBJ 10K abonnés) | 7.959 | 8.3 | 9 | 10.2 | 10.8 | [11 empty] | CIBLE | M-1
| Interv. Program. | 1: 24; 2: 30; 3: 40; 4: 50; 5: 60; 6: 81 |  | Nb de posts FB | 26 | 64 | 106 | 144 | 187 | [8 empty] | Staffing salariés (nb staffé sur nb cible) |  |  | 5 | 4
| Interv. Réal | 1: 14; 2: 20; 3: 36; 4: 36; 5: 36; 6: 36 |  | Nb de posts IG | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | [8 empty] | Staffing VSC |  |  | 5 | 4
| Actions Plaid. Prev. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  | Nb d'emailings | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | Staffing Bénévoles actifs
| Actions Plaid. Réal. | 2: 4; 4: 6; 6: 7; 8: 12; 10: 14; 12: 17 |  | Réalisation Plan de com (%) |  |  |  |  | 50
Ressources Financières : voir parrainages et partenariats
Indicateurs simples et cibles à confirmer / Valider
+ Sélection des indicateurs à mettre en graphique
COMMENTAIRES :
Programmation des interventions écoles 2020 conforme au plan et à l'exigence AirFrance. Interruption des interventions au 11 mars 2020 - non reprises à ce jour. Préparation d'un webinar pour les encadrants. Développement d'une offre pédagogique et d'un soutien à la parentalité
2 partenariats avec des étudiants pour de la sensibilisation contre la maltraitance (Petits Caméléons, Motus et Bouche Cousue).
COMMENTAIRES :
Baisse du nombre de parrains actifs en avril du fait de départ de filleuls du programme. Une augmentation est prévue à nouveau courant juillet pour des reprises de parrainage.
340 parrains non à jour de leur cotisation au 31/05/2020 - Relance le 10/06/2020 (comme pour les bénévoles et autres adhérents)
COMMENTAIRES :
COMMENTAIRES :
Arrivée DO avec toute nouvelle équipe (sauf salariée MSF) - juste avant l'annonce du confinement - Départ anticipé de 2 VSC Partenariat - remplacement en mai 2020
COMMENTAIRES :
Stratégie de prospection en cours de déploiement. Arrivée de 2 nouveaux SC Partenariat plus performants
COMMENTAIRES :
Objectif des 10k Abonnés atteint en avril.
Plan de communication établi en mai. Renforcement présence Instagram (aucun post de sept. 2019 à mars 2020). Chanson Modern heroes. Dossiers spéciaux sur confinement et maltraitance; cyberviolence, Live chats hebdo avec personnalités externes. Outil de gestion de projet Trello, Prestataire pour référencement SEO

## Notice explication
Parrainages |  |  | Partenariats |  |  | Projets en cours
| Mois | 1 |  | Mois | 1 |  | Avct | Tendance | Risque
| Engagt FR (k€) | Montant lissé des engagts récurrents (FR + ? À valider) |  | Prévision (besoin) | Montant cumulé des financements nécessaires |  | 0% | 1 | 1
| Réal | Somme transactions cumulées "Opérations parrainages" |  | Engagt (k€) / Acquis | Montant cumulé des engagements partenaires |  | Pas démarré | Dégradation | Blocage
| Nb à parrainer (obj 0) | Solde des enfants à parrainer |  | Déposé/ Demandé | Mtt cumulé des engagements en attente de validation |  | 100% | 3 | 4
| Cotis 20 (17,5k€) | Somme transactions cumulées "Cotisations " |  | Potentiel/ A activer | Mtt cumulé des dossiers en cours de préparation ou à activer auprès de partenaires identifiés |  | Terminé | Amélioration | Aucun risque envisagé
| Satisf parrain | Moyenne de niveau de satisf des appels parrains selon Nature des réclamations (5.Merci-4.Donner info-3.Dde info-2.Pb à résoudre - 1.Plainte) Pas encore d'objectif |  | Actions de fid. prev. | Nb de tâches prodon Partenaires à réaliser
Actions de fid. Réal.
Mission Sociale France - Actions écoles et plaidoyer |  |  | Communication |  |  | RESSOURCES
| Mois | 1 |  | Mois | 1
| Interv. Prévues | Nb cumulé des interventions enfants ou encadrants nécessaires) |  | Notoriété | Nb d'abonnés FB+Insta+Linkedin+Youtube
| Interv. Program. | Nb cumulé interventions programmées ds les établissements |  | Réactivité | Nb de share |  | Ancienneté moyenne en mois | hors LL et bénévoles/stag Cible = 4 salariés de 2 ans + 4 VSC de 6 mois = 12 mois
| Interv. Réal | Nb cumulé des interventions réalisées |  | Nb de posts+ Mailings | Nb de com Push par mois (valider nb RS / différents) |  | Nb hres formation | Dans le mois, VSC et salariés, y/c webinar…
| Actions Plaid. Prev. | Publications, CP,... ou participations à réseaux |  | Réalisation Plan de com | Pourcentage des actions réalisées / prévues
Actions Plaid. Réal.

## Indicateurs Ressources
|  |  | à date | 2020-02-29 | 2020-03-30 12:00 | 2020-04-30 | 2020-05-30 12:00 | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nom | Statut | Date entrée | Date sortie | AGE mois M | AGE M+1 | AGE M+2 | AGE M+3 | Cible | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
JBJ | CDI | 2019-09-02 | 2020-03-12 | 6 |  |  |  | Ancienneté (mois) | 1 4: 3.5; 2 4: 3.1; 3 5: 2.4; 4 6: 3.1; 5 7: 3.4
Adama | CDD | 2019-07-15 | 2020-03-06 | 7.6333 |  |  |  | Projection |  | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4
Socheata | CDD | 2019-10-15 | 2020-07-14 | 4.5667 | 5.5833 | 6.6 | 7.6167
James | CDD | 2020-01-15 | 2020-02-06 |  |  |  |  | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Karen | VSC | 2019-09-15 | 2020-02-21 |  |  |  |  | CDI | 1: 1; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0
Anaelle | VSC | 2019-11-15 | 2020-04-16 | 3.5333 | 4.55 |  |  | CDD | 1: 3; 2: 2; 3: 3; 4: 3; 5: 3
Marion | VSC | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1.9333 | 2.95 | 3.9667 | 4.9833 | VSC | 1: 4; 2: 2; 3: 5; 4: 5; 5: 6
Ludivine | VSC | 2019-11-02 | 2020-02-07 |  |  |  |  | VSI | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
Thomas | VSC | 2020-02-25 | 2021-02-16 | 0.13333 | 1.15 | 2.1667 | 3.1833 | Stagiaire | 1: 0; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0
Sandy | CDD | 2020-03-02 | 2020-07-01 |  | 0.95 | 1.9667 | 2.9833
Ellyne | VSC | 2020-02-03 | 2021-01-31 | 0.86667 | 1.8833 | 2.9 | 3.9167
Léo | VSC | 2020-02-25 | 2021-02-23 | 0.13333 | 1.15 | 2.1667 | 3.1833
Adeline | CDD | 2020-03-02 | 2020-10-31 |  | 0.95 | 1.9667 | 2.9833
Marjorie | VSC | 2020-05-01 | 2020-10-31 |  |  |  | 0.98333
Gillian | VSC | 2020-04-30 | 2020-10-31 |  |  |  | 1.0167
Soline Germond | Stagiaire | 2020-06-01 | 2020-06-30
|  | Age Moyen (mois) |  | 3.1 | 2.3958 | 3.1048 | 3.4278
Note on E3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seule date à renseigner

## TCD PArtenariats
Statut | Acquis
Étiquettes de lignes | Somme de K€ | Somme de K€2
CLARINS | 16.5 | 20.16%
Voix de l'Enfant | 13.85 | 16.92%
Fondation Artelia | 10 | 12.22%
Fondation 154 | 10 | 12.22%
Fondation Air France | 10 | 12.22%
Fondation Engagés Solidaires | 6.7 | 8.184%
CE CLARINS | 6 | 7.329%
Couture4Cameleon | 3 | 3.665%
CLUB 51-LADIES MEETJESLAND | 2.5 | 3.054%
Ecole louis pasteur | 1.064 | 1.3%
CDC Solidaires | 1 | 1.222%
LAS CHICAS | 1 | 1.222%
Zonta Club Paris La Défense | 0.25 | 0.3054%
Total général | 81.864 | 100%

## Partenariats
Nom | Destination | Collecte 2020 | MS PHIL | MSF | FS CAM FR | % de succès | K€ | Statut | Date | Somme de K€ | Étiquettes de colonnes
AFD | REHAB PASSI | 266666.6667 | 190000 | 0 | 76666.6667 | 75% | 266.6667 | Hors scope | 2020-07-01 |  | <01/01/2020 | janv | févr | mars | avr | mai | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total général
CDC Solidaires | Construction water tank | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | Acquis | 2020-07-31 | Étiquettes de lignes
CLARINS |  | 10000 |  |  | 10000 | 100% | 10 | A solliciter | 2020-03-26 | Acquis | 0 | 9.5 | 10.564 | 38.814 | 56.864 | 80.864 | 81.864 | 81.864 | 81.864 | 81.864 | 81.864 | 81.864
CLARINS | Prix Clarins | 15000 |  |  | 15000 | 100% | 15 | Acquis | 2020-03-26 | Hors scope | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 404.6667 | 604.6667 | 604.6667 | 604.6667 | 604.6667 | 604.6667
CLARINS | Vente de produits partage | 1500 |  |  | 1500 | 100% | 1.5 | Acquis | 2020-03-27 | A solliciter2 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 29.55 | 32.55 | 196.35 | 239.35 | 239.35 | 350.35
CE CLARINS |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 6 | Acquis | 2020-01-20 | Sollicité2 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 66.5 | 66.5
Christian Courtin |  | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10 | A solliciter | 2020-10-01 | Refusé | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75
CHL MAE | Rehab Passi Job Placement (quotepart 2020 cycle 1 année 1) | 100000 | 100000 |  |  | 50% | 100 | Hors scope | 2020-08-01 | Total général | 144.55 | 182.05 | 183.114 | 231.364 | 249.414 | 298.414 | 600.8307 | 803.8307 | 967.6307 | 1010.6307 | 1024.1307 | 1135.1307
CHL MAE | Rehab Negros Quotepart 2020 (Cycle 2 année 1 ) | 100000 | 100000 |  |  | 50% | 100 | Hors scope | 2020-08-01
CLUB 51-LADIES MEETJESLAND | Santé Phils | 2500 | 2500 |  |  | 100% | 2.5 | Acquis | 2020-01-27
COCKTAIL SCANDINAVE | Fête de la montagne | 32000 | 0 |  | 32000 | 50% | 32 | A solliciter | 2020-10-01
COCKTAIL SCANDINAVE |  | 34000 | 0 |  | 34000 | 60% | 34 | A solliciter | 2020-12-01
Fondation NIF Luxembourg | Rehab Negros | 100000 | 100000 |  |  | 50% | 100 | A solliciter | 2020-09-01
Couture4Cameleon |  | 3000 | 0 |  | 3000 | 70% | 3 | Acquis | 2020-05-31
Dance4children |  | 3000 |  |  | 3000 | 100% | 3 | A solliciter | 2020-08-01
Delta Trailers |  | 7000 | 0 |  | 7000 |  | 7 | A solliciter | 2020-12-01
Ecole louis pasteur |  | 1064 |  |  | 1064 |  | 1.064 | Acquis | 2020-02-01
La Petite Manille (FR et PHILS) |  | 1000 | 1000 |  |  | 100% | 1 | A solliciter
LAS CHICAS | Matériel de sport et cirque | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | Acquis | 2020-01-21
Fondation 154 |  | 10000 | 10000 |  |  | 90% | 10 | Acquis | 2020-05-29
Fondation Air France | MSF 2019-2020 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 10 | Acquis | 2020-05-07
Fondation Air France | MSF 2020-2021 | 28000 | 0 | 25200 | 2800 |  | 28 | Sollicité | 2020-01-01
Fondation Artelia | Aide urgence typhon | 10000 | 10000 |  |  | 100% | 10 | Acquis | 2020-04-01
Fondation Engagés Solidaires |  | 5700 | 5700 |  |  | 100% | 5.7 | Acquis | 2020-03-01
Fondation Engagés Solidaires | Aide urgence Covid-19 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | Acquis | 2020-05-28
Fondation Engagés Solidaires | Matériel informatique | 12000 | 12000 |  |  |  | 12 | A solliciter | 2020-09-30
Fondation ENGIE | REHAB PASSI | 20000 | 20000 |  |  | 50% | 20 | A solliciter | 2020-09-01
Fondation Jean Casseigne |  | 10000 | 10000 |  |  | 50% | 10 | Refusé | 2020-03-01
Fondation KPMG Luxembourg | COM DEV, Empowerement | 21750 | 21750 |  |  |  | 21.75 | Refusé | 2020-07-01
Fondation Ombrie | REHAB PASSI Santé | 13500 | 13500 |  |  |  | 13.5 | Sollicité | 2020-11-01
Fondation pour l'Enfance |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15 | A solliciter | 2020-09-30
Fondation TAO |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10 | A solliciter | 2020-09-30
Le Grand Chalon (France) |  | 1000 | 0 |  | 1000 |  | 1 | A solliciter | 2020-10-01
Johnson & johnson Laboratoire Janssen |  | 10000 | 10000 |  |  | 50% | 10 | A solliciter | 2020-07-01
Subvention Fonds exceptionnel Parentalité (Taquet) | MSF | 25000 | 0 | 25000 |  |  | 25 | Sollicité | 2020-05-15
Talents et Partage (asso SG) |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5 | A solliciter | 2020-09-01
Voix de l'Enfant | Aide urgence typhon | 6050 | 6050 |  |  | 90% | 6.05 | Acquis | 2020-03-01
Voix de l'Enfant | MSF, Prog Demain Sezane | 7800 |  | 7800 |  |  | 7.8 | Acquis | 2020-04-29
Zonta Club Paris La Défense |  | 250 |  |  |  | 50% | 0.25 | Acquis | 2020-04-14
Cabinet Wavestone: mécénat de compétence |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Hors scope
BNPP: mécénat de compétence |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Hors scope
Autres fondations, Stratégie de collecte PHIL | REHAB PASSI | 100000 | 100000 |  |  |  | 100 | Hors scope
Typhon 2020 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5 | Hors scope
Autres fondations, Stratégie de collecte FR (non affecté) |  | 8550 |  |  | 8550 |  | 8.55 | A solliciter
Dons non affectés Luxembourg Hossen + Loyens |  | 1800 | 0 |  | 1800 |  | 1.8 | A solliciter | 2020-09-30
Autres dons non affectés |  | 70000 |  |  | 70000 |  | 70 | A solliciter | 2020-12-31
Cotisations |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 100% | 10 | Hors scope
Course des héros |  | 3000 | 0 |  | 3000 |  | 3 | Hors scope | 2020-07-01
COVID-19 Hello Asso |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20 | Hors scope
Note on C2: CAMELEON: Subvention attendue de 300 000 sur 18 mois à partir du 1/09/2019, donc le versement attendu est de 4mois+12mois sur 18mois
Note on C3: CAMELEON: rendre rapport
Note on B9: CAMELEON: Nouveau
Note on B10: CAMELEON: nouveau MAE 2020
Note on C14: CAMELEON: Une partie européenne de la Contrepartie de MAE LUX sur NEGROS soit 150000
Note on C23: CAMELEON: Pas dans budget dégradé covid
Note on C26: CAMELEON: Fonds non reçus encore
Note on C32: CAMELEON: à ajuster lors de la mise en ligne de leur appel à projet
Note on C33: CAMELEON: à ajuster lors de la mise en ligne de leur appel à projet
Note on A35: CAMELEON: Contact LL
Note on C37: CAMELEON: rendre rapport
Note on C43: CAMELEON: Montant estimé à ajuster en fonction du bas de page des comptes
Note on C44: CAMELEON: 500 dans budget dégradé Covid
Note on C45: CAMELEON: Chiffre tiré du budget 2020
Note on C48: CAMELEON: Ajusté en fonction du potentiel