## Tableau de bord stratégique
AXE STRATEGIQUE | ANNEE | OBJECTIF STRATEGIQUE | ETAT D'AVANCEMENT (trimestriel) | ACTIONS A METTRE EN PLACE | PLANNING PREVISIONNEL | COMMENTAIRES
SENSIBILISER | 2023-2024 | 2 500 élèves sensibilisés |  | Augmenter la fréquentation (et donc l’impact) sur le site www.osezlaprepa.fr | 09/2023 - 06/2024
|  |  |  | Développer les sessions de sensibilisation dans les lycées | 09/2023 - 06/2024
| 2024-2025 | 3 500 élèves sensibilisés
| 2025-2026 | 5 000 élèves sensibilisés
HÉBERGER ET ACCOMPAGNER EN RÉGION | 2023-2024 | Lancement à Lyon : 6 élèves du lycée Saint-Just hébergés et accompagnés | Recrutement de 5 élèves |  | 01/07/2023 - 31/10/2023
| 2024-2025 | Développement à Lyon : 6 à 10 élèves accompagnés dans 2 lycées de prépa
Etude pour l’essaimage dans une nouvelle ville
| 2025-2026 | 6-10 élèves accompagnés à Lyon
Lancement dans une nouvelle ville
RENFORCER LA STRUCTURE ET FINANCER L’ACTIVITÉ | 2023-2024 | Obtention du label IDEAS | Finalisation des livrables pour présentation au Comité Qualité (qui se réunit avant le Comité Label) en novembre 2023 | Travail de fonds sur l'organisation, les parties prenantes les risques et le contrôle interne. | 01/01/2023 - 28/02/2023
Elaboration d'un plan stratégique à trois ans.
Mise à jour des statuts de l'association et rédaction d'un réglèment intérieur
|  | 2 nouvelles entreprises fondatrice au CA | Echanges en cours | Premiers échanges avec un fonds de dotation familail.
|  | Obtention de l’agrément EN | A démarrer
| 2024-2025 | 1 nouvelle entreprise fondatrice à Lyon
Renforcement de l’équipe (+1 ETP)
Réflexions sur le modèle économique
| 2025-2026 | Réflexions autour de la structure et de l’essaimage (fédération, franchise sociale…)
S’INSCRIRE DANS L’ÉCOSYSTÈME DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES | 2023-2024 | Actions avec l’Ascenseur | Fait en 2023 Prévu pour 2024 | Participer aux Portes Ouvertes | 09/2023 - 08/2024
|  |  | Participation en 2023 à un atelier sur le budget | Prendre part aux groupes de travail et animation d'ateliers | 09/2023 - 08/2024
|  |  |  | Réponses à des AAP/manifestations d'intérêt commun | 09/2023 - 08/2024
Partenariats avec Proxité et Télémaque
|  | Membre du Collectif Mentorat | Fait | Dépôt de candidature | 2023-01-01
|  |  | Fait | Entretien de sélection avec le Directeur du Collectif | 2023-02-01
|  |  | Fait | Passage en CA du Collectif | 2023-05-01
|  |  | Fait | Décision du CA du Collectif | 2023-06-01 | Les MDJT n'ont pas été retenues pour les raisons suivantes : - Pas de ressource humaine dédiée - Pas suffisamment de suivi des binômes mentor/mentoré - Mentorat obligatoire pour tous les élèves vs sur la base du volontariat
| 2024-2025 | Nouveaux partenariats à venir et à construire
| 2025-2026 | Nouveaux partenariats à venir et à construire